## Gantt
Project Plan — Storefront Redesign
Task | Start | End | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8
Audit | W1 | W1
Research | W1 | W2
Wireframes | W2 | W3
Visual design | W3 | W5
Prototype | W4 | W6
Usability test | W6 | W6
Revisions | W7 | W7
Handoff | W8 | W8